# АДМИНИСТРАЦИЯ

# (исполнительно-распорядительный орган)

# муниципального образования

# сельское поселение

# «Село Перемышль»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с.Перемышль

# «17» марта 2020г.                                                                                             № 28

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль», в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Перемышль», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать разработку проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» в соответствии с установленными этапами градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения работ (Приложение №1).

2. Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования застройки ( Приложение №2, Приложение №3).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Зам. Главы администрации

сельского поселения

по общим вопросам                                                                    Л.И. Демьянова

Приложение №1

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село Перемышль»

№ 25 от «17»  марта 2020 г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» и этапы градостроительного зонирования

| Этапы градостро-ительного зонирования | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Официальное опубликование сообщения о приятом решении о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов. | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Перемышль» | В десятидневный срок со дня вступления в силу постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Перемышль», утверждающего настоящий порядок. |
| 2. | Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль». | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Перемышль» | 1 месяц |
| 3. | Проверка проекта Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» в соответствии с действующим законодательством | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Перемышль» | десять дней с момента предоставления |
| 5. | Подготовка проекта Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» | Не позднее десяти дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения | В порядке и сроки, предусмотренные для опубликования правовых актов |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Перемышль» | Один месяц (по правилам части 14 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ) со дня опубликования проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Перемышль» |
| 8 | Согласование | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Перемышль» |  |
| 9. | Направление проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» в представительный орган местного самоуправления | Администрация (исполнительно -распорядительный орган) сельского поселения «Село Перемышль» | В течение десяти дней после предоставления проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Перемышль» |
| 10. | Утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» |  |
| 11. | Опубликование Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Перемышль» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село Перемышль»

№ 25 от «17»  марта 2020 г.

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ПЕРЕМЫШЛЬ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по подготовке проекта плавил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Перемышль» (далее - Комиссия) создана при администрации сельского поселения в целях разработки Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется законами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами Правительства РФ, Калужской области и осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, определенным настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Основные функции и задачи Комиссии:

- создается в целях разработки Правил землепользования и застройки;

- рассмотрение и утверждение результатов территориального зонирования земель сельского поселения «Село Перемышль;

- рассмотрение предложений юридических и физических лиц по проекту правил;

- организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил;

- рассмотрение предложений об изменении утвержденных правил.

2.2. Права Комиссии:

- привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Село Перемышль»;

- запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на территории поселения предприятий, организаций и учреждений по вопросам, касающимся компетенции Комиссии.

3. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ

3.1. Председатель, секретарь, персональный и количественный состав Комиссии  согласно Приложению №3

3.2. В состав Комиссии могут быть включены представители:

- отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Перемышльский район»;

- отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации муниципального района «Перемышльский район»,

-отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Перемышльский район»

- отдела правового обеспечения администрации муниципального района «Перемышльский район»;

- территориальной службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора (по согласованию);

- территориального органа по охране окружающей среды (по согласованию);

- государственной противопожарной службы.

В состав Комиссии могут быть также включены представители других территориальных служб и организаций.

3.3. Заседания Комиссии проходят с периодичностью, установленной на первом заседании Комиссии.

3.4. Сбор членов комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на нем не менее двух третей членов Комиссии.

3.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены физические лица и представители юридических лиц при рассмотрении их обращений и предложений.

3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Если решение членов Комиссии по решаемому вопросу является отрицательным, в таком случае в протоколе отражаются причины отказа со ссылкой на соответствующие нормы закона. Несовпадение мнений членов Комиссии по рассматриваемому вопросу также фиксируется в протоколе, и члены Комиссии принимают дополнительные меры к выяснению возникших вопросов и выработке единой позиции.

3.7. При рассмотрении представленных документов Комиссия принимает решение, которое оформляется в виде протокола. Оформленное решение Комиссии подписывает председатель Комиссии.

3.8. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос.

3.9. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство и контроль за работой Комиссии;

- подписывает протоколы Комиссии;

- назначает, возглавляет заседание Комиссии в соответствии с утвержденным регламентом ее работы.

3.10. Секретарь Комиссии:

- принимает заявления от физических и юридических лиц о рассмотрении вопросов в соответствии с компетенцией Комиссии;

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, направляет выписки из протокола заявителям;

- готовит заседания Комиссии и обеспечивает необходимые условия для ее работы.

3.11. Члены Комиссии:

- обязаны выполнять свои функции в строгом соответствии с учрежденным порядком работы Комиссии;

- обеспечивают свое присутствие на заседании Комиссии в назначенное председателем время.

Приложение №2

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село Перемышль»

№ 25 от «17»  марта 2020 г.

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ПЕРЕМЫШЛЬ»

| Председатель Комиссии | Заместитель Главы администрации МР «Перемышльский район» | Голубев В.Л. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Комиссии | Заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации МР «Перемышльский район» | Андропова О.С. |
| Члены Комиссии: |  |  |
|  | Заведующая отделом по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Перемышльский район» | Матросова А.А. |
|  | Заведующая отделом правового обеспечения деятельности администрации МР «Перемышльский район» | Симакова С.Е. |
|  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Перемышльский район» | Иванов С.С. |
|  | Заместитель заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации МР «Перемышльский район» | Жукова Д.А. |
|  | Заместитель заведующей отделом по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Перемышльский район» | Солдатова Н.А. |
|  | Глава администрации сельского поселения | Филимонов А.А. |
|  | Заместитель главы администрации сельского поселения по общим вопросам | Демьянова Л.И. |
|  | Представители заинтересованных служб и организаций | (по согласованию) |
|  | Депутаты Районного Собрания и Сельской Думы сельских поселений | (по согласованию) |